## 패키지별 투입인력현황(10.15일기준)
월별 업무 투입 내역
□ 사업명 : AICC B2B 솔루션 패키지 개발 | [22 empty] | 90%
구분 | 업무 | 상주/비상주 | 투입일자 (상주일자) | 투입기간 (비상주포함) |  |  | 직급 | 성명 | 기술등급 | 투입계획 MM | sum | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 소계 | 2020년 10월 누적 | 2020년 10월 진척률(%) | 계획대비 진척율(%) | 투입인력구분
서비스플랫폼 | AICC 서비스플랫폼 프로젝트 관리, 서비스플랫폼 설계 | 상주 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | ~ | 2020-12-31 | 부장 | 김지혜 | 특급 |  | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 71.43% |  | KTH
| AICC 서비스플랫폼 개발 PL, 분석개발 내재화, 개발 PL | 상주 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | ~ | 2020-12-31 | 과장 | 김준태 | 중급 |  | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 71.43% |  | KTH
| 관리자포탈 분석/설계/개발PL | 상주 | 2020-08-13 | 2020-08-13 | ~ | 2020-12-31 | 부장 | 신종필 | 고급 |  | 2.5 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 100% |  | 제이랩
| 서비스플랫폼 기획/개발 | 상주 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | ~ | 2020-11-30 | 과장 | 김정탁 | 중급 |  | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 60% |  | 제이랩
| 관리자포탈 분석/설계/개발PL | 상주 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | ~ | 2020-12-31 | 부장 | 이승국 | 고급 |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 0.5 | 20% |  | 제이랩
| 개발PL 및 개발 | 비상주 | 2020-08-01 | 2020-08-01 | ~ | 2020-12-31 | 과장 | 최은하 | 중급 |  | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 60% |  | 제이랩
| 사용자/메뉴/권한 관리, 서비스/제어 등 플랫폼 공통 기능 개발 | 비상주 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | ~ | 2020-12-31 | 대리 | 김홍근 | 초급 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 50% |  | 제이랩
| 화면디자인 | 비상주 | 2020-08-01 | 2020-08-01 | ~ | 2020-10-12 | 부장 | 이승한 | 고급 |  | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 100% |  | 제이랩
| CSS코딩 | 비상주 | 2020-08-01 | 2020-08-01 | ~ | 2020-12-31 | 부장 | 남동훈 | 고급 |  | 3 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 2.5 | 83.33% |  | 제이랩
| 합계 | [8 empty] | 38.7 | 38.5 | 2 | 2 | 6 | 8 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 38.5 | 25.5 | 65.89% | 99.48%
보이스봇/챗봇/AI-KMS | 보이스봇/챗봇/AI-KMS 프로젝트 관리 | 상주 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | ~ | 2020-12-31 | 차장 | 이동선 | 특급 |  | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 71.43% |  | KTH
| 보이스봇 개발 | 상주 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | ~ | 2020-12-31 | 과장 | 박철근 | 특급 |  | 4.2 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.2 | 2.2 | 52.38% |  | KTH
| 챗봇 개발 | 상주 | 2020-08-01 | 2020-08-01 | ~ | 2020-12-31 | 차장 | TBD | 특급 |  | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 60% |  | KTH
| 개발 기획/설계 | 상주 | 2020-06-22 | 2020-06-08 | ~ | 2020-12-31 | 부장 | 한유성 | 고급 |  | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 83.33% |  | 지어소프트
| 개발 | 상주 | 2020-06-22 | 2020-06-08 | ~ | 2020-11-30 | 차장 | 김주원 | 고급 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% |  | 지어소프트
| 기획 | 상주 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | ~ | 2020-12-31 | 차장 | 송은지 | 고급 |  | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 66.67% |  | 지어소프트
| 인증, 대시보드,신규연동 개발 | 상주 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | ~ | 2020-12-31 | 차장 | 김정희 | 고급 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% |  | 지어소프트
| CMS기능개선,통계 기능 개발 | 비상주 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | ~ | 2020-12-31 | 차장 | 남효우 | 고급 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% |  | 지어소프트
| 통계 및 대화엔진 외부 연동 개발 | 상주 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | ~ | 2020-11-30 | 차장 | 이지영 | 고급 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% |  | 지어소프트
| 관리포탈 서비스 관리기능 | 상주 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | ~ | 2020-12-31 | 과장 | 유지은 | 중급 |  | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 71.43% |  | 지어소프트
| 지식콘텐츠 생성, 활용 기능 개발 | 일부상주 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | ~ | 2020-10-31 | 대리 | 이수연 | 초급 |  | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% |  | 지어소프트
| 지식콘텐츠 관리기능 | 상주 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | ~ | 2020-11-30 | 사원 | 조미래 | 초급 |  | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 66.67% |  | 지어소프트
| 챗봇,보이스봇 퍼블리싱 | 비상주 | 2020-08-17 | 2020-08-17 | ~ | 2020-10-16 | 과장 | 이명희 | 중급 |  | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100% |  | 지어소프트
| KMS 디자인 | 비상주 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | ~ | 2020-10-31 | 부장 | 임은경 | 고급 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50% |  | 지어소프트
| KMS 퍼블리싱 | 비상주 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | ~ | 2020-10-31 | 대리 | 우연진 | 초급 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50% |  | 지어소프트
| MRC 개발 - (인스유틸 개발자) | 비상주 | 2020-07-24 | 2020-08-01 | ~ | 2020-11-30 | 사원 | 이형준 | 중급 |  | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 66.67% |  | 지어소프트
| KMS 지식콘텐츠 관리 개발 | 상주 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | ~ | 2020-11-30 | 대리 | 김명선 | 초급 |  | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% |  | 지어소프트
| 지식콘텐츠 생성 및 활용 기능 개발 | 상주 | 2020-10-12 | 2020-10-12 | ~ | 2020-12-31 | 과장 | 한좌민 | 중급 |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | 1.5 | 60% |  | 지어소프트
| KMS 시스템 분석 및 설계/구축 | 상주 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | ~ | 2020-12-31 | 차장 | 소동준 | 고급 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100% |  | 지어소프트
| PL(초기) | 비상주 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | ~ | 2020-11-17 | 이사 | 이형엽 | 특급 |  | 4.8 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 4.8 | 4.3 | 89.58% |  | 예스피치
| PL, 기획 | 상주 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | ~ | 2020-11-17 | 차장 | 채혜지 | 고급 |  | 4.4 | 0 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 4.4 | 3.9 | 88.64% |  | 예스피치
| 기획 | 상주 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | ~ | 2020-11-17 | 사원 | 박은혜 | 초급 |  | 4.4 | 0 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 4.4 | 3.9 | 88.64% |  | 예스피치
| 개발 | 비상주 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | ~ | 2020-11-17 | 대리 | 김다은 | 중급 |  | 2.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2.5 | 2 | 80% |  | 예스피치
| 개발 | 비상주 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | ~ | 2020-11-17 | 사원 | 정성원 | 초급 |  | 2.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 2.5 | 2 | 80% |  | 예스피치
| 설치 및 기술지원 | 비상주 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | ~ | 2020-11-17 | 사원 | 이준채 | 초급 |  | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 100% |  | 예스피치
| 합계 | [8 empty] | 78.5 | 106.1 | 8.3 | 15.8 | 18.5 | 18.5 | 21.5 | 14.5 | 9 | 106.1 | 82.6 | 105.2% | 135.2%
TA/QA/상담Assist | STT/TA/QA/상담Assist/목소리인증 프로젝트 관리, 분석/설계 | 상주 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | ~ | 2020-12-31 | 부장 | 김상인 | 특급 |  | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 71.43% |  | KTH
| TA엔진 Rule 설계 지원 | 비상주 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | ~ | 2020-08-31 | 차장 | 김정민 | 고급 |  | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% |  | KTH
| TA 전처리/키워드/요약/분류/감성/API 선진행 | 상주 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | ~ | 2020-12-31 | 대리 | 구본우 | 중급 |  | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 66.67% |  | KTH
| TA 개발 | 상주 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | ~ | 2020-12-23 | 사원 | 정지윤 | 초급 |  | 6 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 6 | 4.3 | 71.67% |  | KTH
| TA 개발 | 상주 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | ~ | 2020-12-31 | 사원 | 방대영 | 초급 |  | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 66.67% |  | KTH
| 상담Assist 실시간추천개발 | 상주 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | ~ | 2020-12-04 | 대리 | 김준엽 | 중급 |  | 5 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 5 | 3.8 | 76% |  | KTH
| TA 개발, QA 개발, 상담 ASSIST 개발 | 상주 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | ~ | 2020-12-31 | 책임 | 이왕용 | 고급 |  | 5.9 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 5.9 | 4.4 | 74.58% |  | 미디어젠
| TA 기획 및 설계, 컨텐츠 구성 및 화면 설계 | 상주 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | ~ | 2020-12-31 | 선임 | 박미경 | 고급 |  | 4.4 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 4.4 | 3.7 | 84.09% |  | 미디어젠
| 업무분석 및 기술지원 | 상주 | 2020-06-08 | 2020-06-10 | ~ | 2020-11-30 | 연구원 | 최승민 | 초급 |  | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 83.33% |  | 미디어젠
| 개발 | 상주 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | ~ | 2020-12-31 | 연구원 | 임지혜 | 초급 |  | 5 | 0 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 5 | 3.9 | 78% |  | 미디어젠
| 디자인,인포그래픽 | 비상주 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | ~ | 2020-11-15 | 전임 | 최시현 | 중급 |  | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 1.2 | 1.2 | 100% |  | 미디어젠
| TA 개발, 개발환경 셋팅 및 업무분석, 상담 ASSIST 개발 | 상주 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | ~ | 2020-12-31 | 전임 | 강석천 | 중급 |  | 5.9 | 0 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.9 | 3.9 | 66.1% |  | 미디어젠
| 퍼블리싱 | 상주 | 2020-07-21 | 2020-07-21 | ~ | 2020-10-20 | 선입 | 강신애 | 중급 |  | 4.1 | 0 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 0 | 4.1 | 3.4 | 82.93% |  | 미디어젠
| TA/QA 개발 | 상주 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | ~ | 2020-11-30 | 사원 | 임학영 | 초급 |  | 4.2 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.2 | 3.2 | 76.19% |  | 미디어젠
| QA/상담Assist 개발 | 상주 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | ~ | 2020-12-31 | 사원 | 정예찬 | 초급 |  | 5.2 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.2 | 3.2 | 61.54% |  | 미디어젠
| QA/상담Assist 개발 | 상주 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | ~ | 2020-10-31 | 사원 | 주형진 | 초급 |  | 3.2 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 100% |  | 미디어젠
| 합계 | [8 empty] | 67.9 | 76.1 | 3.1 | 11.1 | 14.5 | 14 | 14 | 12.8 | 6.6 | 76.1 | 56.7 | 83.51% | 112.1%
STT | STT/TA/QA/상담Assist/ 개발 PL,STT 분석/설계 | 상주 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | ~ | 2020-12-31 | 차장 | 이관철 | 특급 |  | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 71.43% |  | KTH
| STT 디코더개발 | 상주 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | ~ | 2020-12-18 | 차장 | 박준표 | 특급 |  | 5 | 0 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 5 | 3.4 | 68% |  | KTH
| STT OMU 개발 | 상주 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | ~ | 2020-12-04 | 대리 | 한현준 | 중급 |  | 5 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 5 | 3.8 | 76% |  | KTH
| 합계 | [8 empty] | 16.6 | 17 | 1 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.8 | 17 | 12.2 | 73.49% | 102.4%
목소리인증 | PM/서비스설치/테스트/일정관리/산출물 | 일부상주 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | ~ | 2020-10-30 | 부장 | 이선우 | 특급 |  | 2.1 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 2.1 | 2.1 | 100% |  | 데이사이드
| 서비스설치/테스트/산출물 | 비상주 | 2020-08-05 | 2020-08-05 | ~ | 2020-10-15 | 사원 | 이정희 | 초급 |  | 2.4 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2.4 | 2.4 | 100% |  | 데이사이드
| 합계 | [8 empty] | 15.5 | 4.5 | 0 | 0.2 | 1.6 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 29.03% | 29.03%
CSI | CSI 프로젝트 관리, 기획 | 상주 | 2020-06-16 | 2020-06-08 | ~ | 2020-12-31 | 차장 | 강윤영 | 고급 |  | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 71.43% |  | KTH
| 분석/기획, 서비스기획 | 상주 | 2020-06-16 | 2020-06-08 | ~ | 2020-11-30 | 과장 | 윤보라 | 고급 |  | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 83.33% |  | KTH
| 분석개발 내재화, 웹 개발 | 상주 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | ~ | 2020-11-30 | 사원 | 윤태식 | 초급 |  | 5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 80% |  | KTH
| 추천모델 기획/설계, 고도화 | 일부상주 | 2020-07-16 | 2020-07-01 | ~ | 2020-10-31 | 팀장 | 최현우 | 고급 |  | 3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100% |  | 아크릴
| 추천모델 고도화 | 일부상주 | 2020-07-16 | 2020-07-01 | ~ | 2020-10-31 | 선임 | 김윤기 | 고급 |  | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% |  | 아크릴
| CSI 추가분석기능 개발 | 일부상주 | 2020-07-16 | 2020-07-01 | ~ | 2020-10-31 | 선임 | 홍남표 | 초급 |  | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100% |  | 아크릴
| 데이터 분석 | 상주 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | ~ | 2020-12-31 | 차장 | 김대식 | 고급 |  | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 1 | 2.6 | 0.6 | 23.08% |  | 지뉴소프트
| 합계 | [8 empty] | 16.8 | 31.6 | 2.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.6 | 4 | 2 | 31.6 | 25.6 | 152.4% | 188.1%
통화분석 | 통화분석 프로젝트 관리, 기획 | 상주 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | ~ | 2021-01-31 | 부장 | 윤남원 | 특급 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 33.33% |  | KTH
| 통화분석 분석설계, 기획 | 상주 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | ~ | 2021-01-31 | 부장 | 권순정 | 특급 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 33.33% |  | 지뉴소프트
| 합계 | [9 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2
PMO/인프라 | PMO | 상주 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | ~ | 2020-11-20 | 과장 | 김동철 | 중급 |  | 5 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 0 | 5 | 4.3 | 86% |  | 인트루바인
| 시스팀 구축 (SA) | 상주 | 2020-06-22 | 2020-06-22 | ~ | 2020-12-31 | 사원 | 양선동 | 초급 |  | 5.8 | 0.3 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 5.8 | 3.8 | 65.52% |  | 인트루바인
| 합계 | [9 empty] | 10.8 | 0.6 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.7 | 1 | 10.8 | 8.1 | -
| 월별 누적 합계 | [8 empty] | 234 | 290.6 | 17.5 | 38.3 | 51.1 | 53 | 57.3 | 44.5 | 28.9 | 290.6 | 217.2 | 92.82% | 124.2%

## AICCB2B 전체투입계획일정 (hidden)
:: 개발사별 투입인력계획
| 서비스플랫폼 | kth | 5
|  | 에스티인컴 | 15
| 보이스봇/챗봇/AI-KMS | kth | 14
|  | 지어소프트 | 3
|  | 예스피치 | 2
| TA/QA/상담Assist | kth | 6
|  | 미디어젠 | 4
| 목소리인증 | 데이사이드
| STT | kth
| CSI | kth
아크릴
| PMO/인프라 | 인트루바인

## Sheet1 (hidden)
과제 | [5 empty] | 주요과업
| MM합계 | MM
|  | 고급 | 중급 | 초급 | 자료입력원
AICC서비스 플랫폼 | 38.73 |  | 19.8 | 18.93 |  | ㆍAICC B2B 서비스형 상품 및 구축형 패키지 서비스 포털 개발
ㆍ플랫폼 기반 보이스봇, 챗봇 상품신청, 상담신청 기능 개발
ㆍ관리자, 운영자 등 서비스 관리를 위한 관리자 포털 기능 개발
ㆍ사용자/메뉴/권한 관리, 서비스/제어 등 플랫폼 공통 기능 개발
보이스봇 패키지 | 40 | 5 | 28 | 2 | 5 | ㆍ보이스봇 솔루션 개발 및 서비스 적용
ㆍ대화엔진, 콜 인프라 연동, STT/TTS/AIBOT엔진 연동 기능
ㆍ접근 제어 및 보이스봇 관리 기능 개발
ㆍ고객사별 지식 관리(의도, 시나리오, 카테고리, 사전) 추가 기능
챗봇 패키지 | 20 |  | 13 | 7 |  | ㆍ대화처리 및 CMS 고도화
ㆍMRC기반 대화/답변 기능 개발
ㆍ챗봇 서비스 확장 기반 확보, 대화엔진-콜(IVR)간 GW 연동 개발
AI-KMS | 18.5 |  | 12 | 6.5 |  | ㆍ지식 구조화 Tool (분류 체계, 웹 에디터, 메타데이터 Set관리)
ㆍ검색 엔진 강화 (검색사전, 검색 필터, 검색 결과 피드백)
ㆍ지식 관리 도구 (셀프처리, 웹 UI, URL 생성)
ㆍ솔루션 연결 인터페이스 기능 (지식 답변)
STT 패키지 | 16.6 |  | 9.6 | 7 |  | ㆍSTT Core 개발 (실시간 처리, 멀티 처리, 서비스 유형별 처리)
ㆍVoC 데이터 수집처리 (RT G/W, 디코딩, 녹취 연동)
ㆍSTT 서비스 API 개발, 후처리 기능 모듈화
ㆍ전사관리, 학습관리(언어), ,인식률 관리, 언어 업데이트
ㆍ통합OMU 개발(실시간, 준실시간)
목소리인증(SV) 패키지 | 15.5 |  | 8.5 | 7 |  | ㆍSV 구축 솔루션 패키징 (목소리 인증 제어, 엔진 모듈 변경)
ㆍRTP 연동 규격 변경 처리, 데이터 매핑 및 관리 기능
ㆍ음성데이터 수신 확인 및 등록 모듈
ㆍSV 서비스 API 개발
ㆍWeb/App 채널 추가 개발
ㆍ통합 O&M 개발
상담Assist 패키지 | 16.5 |  | 8.5 | 8 |  | ㆍ실시간 상담지원 (대화록, 상담이력, 주요 키워드 추출, 스크립트 추천)
ㆍ상담 후처리 효율화 (VoC 자동 분류, 상담요약)
ㆍ상담 관리자 기능 강화 (대시보드, 민원관리, 실시간 상담 평가, 고객센터 운영 관리)
ㆍSTT, 고객/상담사 정보, 지식검색 연계, TA 모듈화 적용
상담평가(QA) 패키지 | 21 |  | 12.5 | 8.5 |  | ㆍ패턴 분석, 비상담 콜 분류
ㆍ상담 전수 분석 (금칙어 감지, 특정단어 검출/검색, 스크립트 준수 여부)
ㆍ콜 품질 평가 (평가 대상/기준/목표 설정, 품질평가, 평가결과 조회, 우수콜 관리)
ㆍ콜 모니터링 및 통계/리포트, 설정/관리 기능
상담분석(TA) 패키지 | 30.4 |  | 15.9 | 14.5 |  | ㆍTA 솔루션 패키징 (수집, 전처리, NLP, 연관도, 감성분석, 요약, VoC 유형분류)
ㆍ학습데이터 SET 구축 (분류 성능 테스트용)
ㆍTA 엔진 개발 (Rule, ML)
ㆍ대화추천, ML기반 분류엔진 적용 기술 모듈화
ㆍTA 모듈별 API 개발
CSI | 16.8 |  | 9.8 | 7 |  | ㆍ분석 엔진 고도화 (추천 분석, 추가 분석 모델 개발, 성능 개선)
ㆍ도메인 확장컷 구성 (데이터 분석, 고객유형 분류 관리)
ㆍ솔루션 관리 기능 강화 (리포팅 기능 개선, 권한 제어 기능)
CSI(POC) | 4.5 | 1.2 | 3.3 |  |  | ㆍ통신 데이터 기준 POC
합계 | 238.53 | 6.2 | 140.9 | 86.43 | 5

## 개발사별 투입인력이력(20201015)
[22 empty] | Kth | 19
[22 empty] | 지어소프트 | 18
ㅁ 개발사별 투입인력현황(상주,비상주 포함) |  |  |  |  | *인력투입계획 문서 참고한 M/M 데이터 | [16 empty] | 예스피치 | 6
| 투입일자 (상주일자) | 투입기간 (비상주포함) |  |  | 인력투입계획 | [6 empty] | 총투입 M/M | 참여파트 | 역할 | 담당업무 | 업체 | 직급 | 성명 | 상주여부 | 비고 |  | 미디어젠 | 13
[5 empty] | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | [10 empty] | 아크릴 | 4
| 2020-06-08 | 2020-06-08 | ~ | 2020-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 서비스플랫폼 | PM | AICC 서비스플랫폼 프로젝트 관리, 서비스플랫폼 설계 | KTH | 부장 | 김지혜 | 상주 |  |  | 데이사이드 | 2
| 2020-06-08 | 2020-06-08 | ~ | 2020-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | TA/QA/상담Assist | PM | STT/TA/QA/상담Assist/목소리인증 프로젝트 관리, 분석/설계 | KTH | 부장 | 김상인 | 상주 |  |  | 인트루바인 | 3
| 2020-10-05 | 2020-10-05 | ~ | 2021-01-31 | [8 empty] | 통화분석 | PM | 통화분석 프로젝트 관리, 기획 | KTH | 부장 | 윤남원 | 상주 |  |  | 제이랩 | 9
| 2020-06-08 | 2020-06-08 | ~ | 2020-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 보이스봇/챗봇/AI-KMS | PM | 보이스봇/챗봇/AI-KMS 프로젝트 관리 | KTH | 차장 | 이동선 | 상주 |  |  | 지뉴소프트 | 2
| 2020-06-08 | 2020-06-08 | ~ | 2020-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 보이스봇/챗봇/AI-KMS | 개발PL | 보이스봇/챗봇 서비스 시나리오 설계, AI-KMS 개발 PL | KTH | 차장 | 최창원 | 상주 | 2020-09-16 Roll-out, 병가 | Roll-out | roll-out | 10
| 2020-08-01 | 2020-08-01 | ~ | 2020-12-31 | [8 empty] | 보이스봇/챗봇/AI-KMS | 개발PL | 챗봇 개발 | KTH | 차장 | TBD | 상주
| 2020-06-08 | 2020-06-08 | ~ | 2020-12-31 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 5.4 | 서비스플랫폼/CSI | 개발PL | AICC 서비스플랫폼 개발 PL, 분석개발 내재화, 개발 PL | KTH | 과장 | 김준태 | 상주 |  |  |  | 66
| 2020-06-08 | 2020-06-08 | ~ | 2020-12-31 | [8 empty] | STT | 개발PL | STT/TA/QA/상담Assist/ 개발 PL,STT 분석/설계 | KTH | 차장 | 이관철 | 상주
| 2020-06-22 | 2020-06-22 | ~ | 2020-12-23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 6 | TA엔진 | 개발 | TA 개발 | KTH | 사원 | 정지윤 | 상주
| 2020-07-01 | 2020-07-01 | ~ | 2020-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 6 | TA/QA/상담Assist | 개발 | TA 전처리/키워드/요약/분류/감성/API 선진행 | KTH | 대리 | 구본우 | 상주
| 2020-07-01 | 2020-07-01 | ~ | 2020-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 6 | TA/QA/상담Assist | 개발 | TA 개발 | KTH | 사원 | 방대영 | 상주
| 2020-06-16 | 2020-06-16 | ~ | 2020-12-31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | CSI | PM | CSI 프로젝트 관리, 기획 | KTH | 차장 | 강윤영 | 상주
| 2020-06-16 | 2020-06-16 | ~ | 2020-11-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 6 | CSI | 분석전문가 | 분석/기획, 서비스기획 | KTH | 과장 | 윤보라 | 상주
| 2020-06-16 | 2020-06-16 | ~ | 2020-11-30 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 | CSI | 개발 | 분석개발 내재화, 웹 개발 | KTH | 사원 | 윤태식 | 상주
| 2020-07-06 | 2020-07-06 | ~ | 2020-12-04 | [7 empty] | 0 | STT | 개발 | STT OMU 개발 | KTH | 대리 | 한현준 | 상주
| 2020-07-07 | 2020-07-07 | ~ | 2020-12-04 | [7 empty] | 0 | TA/QA/상담Assist | 개발 | 상담Assist 실시간추천개발 | KTH | 대리 | 김준엽 | 상주
| 2020-07-13 | 2020-07-13 | ~ | 2020-08-31 | [7 empty] | 0 | TA/QA/상담Assist | 개발 | 상담Assist 실시간추천개발 | KTH | 차장 | 김정민 | 비상주
| 2020-07-20 | 2020-07-20 | ~ | 2020-12-18 | [8 empty] | STT | 개발 | STT 디코더개발 | KTH | 차장 | 박준표 | 상주
| 2020-08-25 | 2020-08-25 | ~ | 2020-12-18 | [8 empty] | 보이스봇/챗봇 | 개발 | 보이스봇 개발 | KTH | 과장 | 박철근 | 상주
0
| 2020-06-22 | 2020-06-08 | ~ | 2020-12-31 | [7 empty] | 0 | 보이스봇/챗봇 | PM | 개발 기획/설계 | 지어소프트 | 부장 | 한유성 | 상주
| 2020-06-22 | 2020-06-08 | ~ | 2020-11-30 | [7 empty] | 0 | 보이스봇/챗봇 | PL | 개발 | 지어소프트 | 차장 | 김주원 | 상주
| 2020-06-22 | 2020-06-08 | ~ | 2020-10-31 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  | 3 | 보이스봇 | 기획 | 프로젝트 개발 PL(보이스봇/챗봇고도화) | 지어소프트 | 차장 | 우정섭 | 상주 | 9/30일 Roll-out | Roll-out
| 2020-07-01 | 2020-07-01 | ~ | 2020-12-31 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 챗봇고도화 | 기획 | 기획 | 지어소프트 | 차장 | 송은지 | 상주
| 2020-07-06 | 2020-06-08 | ~ | 2020-12-31 | [8 empty] | 보이스봇/KMS | 개발 | 인증, 대시보드,신규연동 개발 | 지어소프트 | 차장 | 김정희 | 상주
| 2020-07-06 | 2020-06-08 | ~ | 2020-12-31 | [8 empty] | 보이스봇/챗봇 | 개발 | CMS기능개선,통계 기능 개발 | 지어소프트 | 차장 | 남효우 | 비상주
| 2020-07-06 | 2020-06-08 | ~ | 2020-11-30 | [8 empty] | 보이스봇/챗봇 | 개발 | 통계 및 대화엔진 외부 연동 개발 | 지어소프트 | 차장 | 이지영 | 상주
| 2020-07-06 | 2020-06-08 | ~ | 2020-12-31 | [8 empty] | 보이스봇/KMS | 개발 | 관리포탈 서비스 관리기능 | 지어소프트 | 과장 | 유지은 | 상주
| 2020-07-06 | 2020-06-08 | ~ | 2020-10-31 | [8 empty] | 보이스봇 | 개발 | 지식콘텐츠 생성, 활용 기능 개발 | 지어소프트 | 대리 | 이수연 | 일부상주
| 2020-07-06 | 2020-07-01 | ~ | 2020-11-30 | [8 empty] | 챗봇고도화 | 개발 | 지식콘텐츠 관리기능 | 지어소프트 | 사원 | 조미래 | 상주
| 2020-07-24 | 2020-08-01 | ~ | 2020-11-30 | [8 empty] | 보이스봇/챗봇 | 개발 | MRC 개발 | 지어소프트 | 사원 | 이형준 | 비상주
| 2020-08-07 | 2020-08-07 | ~ | 2020-11-30 | [8 empty] | 보이스봇/챗봇 | 개발 | KMS 지식콘텐츠 관리 개발 | 지어소프트 | 대리 | 김명선 | 상주
| 2020-10-05 | 2020-10-05 | ~ | 2020-12-31 | [8 empty] | KMS | PL | KMS 시스템 분석 및 설계/구축 | 지어소프트 | 차장 | 소동준 | 상주
| 2020-10-13 | 2020-10-13 | ~ | 2020-12-31 | [8 empty] | KMS | 개발 | 지식콘텐츠 생성 및 활용 기능 개발 | 지어소프트 | 과장 | 한좌민 | 상주
| 2020-07-01 | 2020-07-01 | ~ | 2020-08-31 | [8 empty] | 보이스봇 | 디자인 | 관리포탈 화면 디자인 | 지어소프트 | 사원 | 윤이나 | 비상주 | 8월말 투입기간 만료 | Roll-out
| 2020-07-13 | 2020-07-13 | ~ | 2020-09-11 | [8 empty] | 보이스봇 | 퍼블리싱 | 관리포탈 퍼블리싱 | 지어소프트 | 대리 | 이명희 | 비상주
| 2020-10-12 | 2020-10-12 | ~ | 2020-12-11 | [8 empty] | KMS | 디자인 | KMS 디자인 | 지어소프트 | 부장 | 임은경 | 비상주
| 2020-10-12 | 2020-10-12 | ~ | 2020-12-11 | [8 empty] | KMS | 퍼블리싱 | KMS 퍼블리싱 | 지어소프트 | 대리 | 우연진 | 비상주
| 2020-06-22 | 2020-06-22 | ~ | 2020-11-17 | [7 empty] | 0 | 보이스봇 | PL | PL(초기) | 예스피치 | 이사 | 이형엽 | 일부상주 | 2020-6-22~2020-07-08 상주 이후 비상주(필요시 상주)
| 2020-07-07 | 2020-07-07 | ~ | 2020-11-17 | [8 empty] | 보이스봇 | PL | PL, 기획 | 예스피치 | 차장 | 채혜지 | 상주
| 2020-07-07 | 2020-07-07 | ~ | 2020-11-17 | [8 empty] | 보이스봇 | 개발 | 개발 | 예스피치 | 사원 | 박은혜 | 상주
| 2020-07-07 | 2020-07-07 | ~ | 2020-11-17 | [8 empty] | 보이스봇 | 개발 | 개발 | 예스피치 | 대리 | 김다은 | 비상주
| 2020-07-07 | 2020-07-07 | ~ | 2020-11-17 | [8 empty] | 보이스봇 | 개발 | 개발 | 예스피치 | 사원 | 정성원 | 비상주
| 2020-07-07 | 2020-07-07 | ~ | 2020-11-17 | [8 empty] | 보이스봇 | 기술지원 | 설치 및 기술지원 | 예스피치 | 사원 | 이준채 | 비상주
0
| 2020-06-22 | 2020-06-22 | ~ | 2020-11-30 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |  | 1 | TA/QA/상담Assist | 사업총괄 | 사업총괄 | 미디어젠 | 수석 | 조용대 | 비상주 | 7/21일 Roll-out | Roll-out
| 2020-06-22 | 2020-06-22 | ~ | 2020-11-30 | 0.5 | 0.3 | 1 | 1 | 0.8 |  |  | 3.6 | TA/QA/상담Assist | 개발PL | TA 개발, QA 개발, 상담 ASSIST 개발 | 미디어젠 | 책임 | 이왕용 | 상주
| 2020-06-22 | 2020-06-22 | ~ | 2020-07-31 | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.3 |  |  | 1.1 | TA/QA/상담Assist | 기획/설계 | TA 기획 및 설계, 컨텐츠 구성 및 화면 설계 | 미디어젠 | 선임 | 박미경 | 상주 | 7월까지 상주, 이후 비상주 -> 조용대부장 Roll-out으로 상주인력으로 전환
| 2020-06-08 | 2020-06-08 | ~ | 2020-12-31 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 2.4 | TA/QA/상담Assist | 기획/설계 | 업무분석 및 기술지원 | 미디어젠 | 연구원 | 최승민 | 상주
| 2020-07-06 | 2020-07-06 | ~ | 2020-12-03 | [8 empty] | TA/QA/상담Assist | 개발 | 개발 | 미디어젠 | 연구원 | 임지혜 | 상주
| 2020-07-06 | 2020-07-06 | ~ | 2020-10-31 |  |  | 0.2 | 0.4 |  |  |  | 0.6 | TA/QA/상담Assist | 웹디자인개발 | 디자인,인포그래픽 | 미디어젠 | 전임 | 최시현 | 비상주 | 7/13일 Roll-out, 10/12일 비상주로 재투입
| 2020-07-06 | 2020-07-06 | ~ | 2020-12-25 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5.9 | TA/QA/상담Assist | 개발 | TA 개발, 개발환경 셋팅 및 업무분석, 상담 ASSIST 개발 | 미디어젠 | 전임 | 강석천 | 상주
| 2020-07-13 | 2020-07-13 | ~ | 2020-10-13 | [8 empty] | TA/QA/상담Assist | 디자인 | 화면디자인 | 미디어젠 | 대리 | 박승희 | 상주 | 교체인력 (최시현 전임과 교체), 10/12일 Roll-out | Roll-out
| 2020-07-14 | 2020-07-14 | ~ | 2020-10-28 | [8 empty] | TA/QA/상담Assist | 퍼블리싱 | 퍼블리싱 | 미디어젠 | 선입 | 권태완 | 상주 | 7/21일 Roll-Out | Roll-out
| 2020-07-21 | 2020-07-21 | ~ | 2020-10-28 | [8 empty] | TA/QA/상담Assist | 퍼블리싱 | 퍼블리싱 | 미디어젠 | 과장 | 강신애 | 상주 | 교체인력 (권태완 선임과 교체)
| 2020-07-28 | 2020-07-28 | ~ | 2020-11-30 | [8 empty] | TA/QA/상담Assist | 개발 | TA/QA 개발 | 미디어젠 | 사원 | 임학영 | 상주
| 2020-07-28 | 2020-07-28 | ~ | 2020-12-31 | [8 empty] | TA/QA/상담Assist | 개발 | QA/상담Assist 개발 | 미디어젠 | 사원 | 정예찬 | 상주
| 2020-07-28 | 2020-07-28 | ~ | 2020-10-31 | [8 empty] | TA/QA/상담Assist | 개발 | QA/상담Assist 개발 | 미디어젠 | 사원 | 주형진 | 상주
0
| 2020-07-16 | 2020-07-01 | ~ | 2020-10-31 | [8 empty] | CSI | 개발 | 분석엔진 개발 | 아크릴 | 팀장 | 최현우 | 일부상주 | 일부상주
| 2020-07-16 | 2020-07-01 | ~ | 2020-10-31 | [8 empty] | CSI | 개발 | 분석엔진 개발 | 아크릴 | 선임 | 김윤기 | 일부상주 | 일부상주
| 2020-07-16 | 2020-07-01 | ~ | 2020-10-31 | [8 empty] | CSI | 개발 | 분석엔진 개발 | 아크릴 | 사원 | 김재훈 | 일부상주 | 2020-08-10 Roll-out | Roll-out
| 2020-08-10 | 2020-08-10 | ~ | 2020-10-31 | [8 empty] | CSI | 개발 | 분석엔진 개발 | 아크릴 | 선임 | 홍남표 | 일부상주 | 2020-08-10 Roll-in,, 일부상주
0
| 2020-07-22 | 2020-07-22 | ~ | 2020-10-30 | [8 empty] | 목소리인증 | 개발 | PM/서비스설치/테스트/일정관리/산출물 | 데이사이드 | 부장 | 이선우 | 일부상주
| 2020-08-05 | 2020-08-05 | ~ | 2020-10-15 | [8 empty] | 목소리인증 | 개발 | 서비스설치/테스트/산출물 | 데이사이드 | 사원 | 이정희 | 비상주
0
| 2020-06-15 | 2020-06-15 | ~ | 2020-08-21 | 0.5 | 1 | 0.7 |  |  |  |  | 2.2 | 공통 | TA | 시스템 설계, 구축 (Technical Architect) | 인트루바인 | 차장 | 정충민 | 상주 | 2020.09.16 Roll-out | Roll-out
| 2020-06-22 | 2020-06-22 | ~ | 2020-11-20 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |  | 5 | 공통 | PMO | PMO | 인트루바인 | 과장 | 김동철 | 상주
| 2020-06-22 | 2020-06-22 | ~ | 2020-12-31 | 0.5 | 1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 3.1 | 공통 | SA | 시스팀 구축 (SA) | 인트루바인 | 사원 | 양선동 | 상주 | 2020-12-31일까지 계약기간 추가
0
| 2020-07-27 | 2020-07-27 | ~ | 2020-10-31 | [8 empty] | 서비스플랫폼 | 개발 | 서비스 플랫폼 개발 | 제이랩 | 부장 | 이의준 | 상주 | 2020-09-01 Roll-out | Roll-out
| 2020-08-13 | 2020-08-13 | ~ | 2020-12-31 | [8 empty] | 서비스플랫폼 | 개발 | 관리자포탈 분석/설계/개발PL | 제이랩 | 부장 | 신종필 | 상주
| 2020-08-31 | 2020-08-31 | ~ | 2020-11-30 | [8 empty] | 서비스플랫폼 | 기획/개발 | 서비스플랫폼 기획/개발 | 제이랩 | 과장 | 김정탁 | 상주
| 2020-10-15 | 2020-10-15 | ~ | 2020-12-31 | [8 empty] | 서비스플랫폼 | 개발 | 관리자포탈 분석/설계/개발PL | 제이랩 | 부장 | 이승국 | 상주
| 2020-08-01 | 2020-08-01 | ~ | 2020-12-31 | [8 empty] | 서비스플랫폼 | 개발 | 개발PL 및 개발 | 제이랩 | 과장 | 최은하 | 비상주
| 2020-09-01 | 2020-09-01 | ~ | 2020-12-31 | [8 empty] | 서비스플랫폼 | 개발 | 사용자/메뉴/권한 관리, 서비스/제어 등 플랫폼 공통 기능 개발 | 제이랩 | 대리 | 김홍근 | 비상주
| 2020-08-01 | 2020-08-01 | ~ | 2020-10-12 | [8 empty] | 서비스플랫폼 | 개발 | 화면디자인 | 제이랩 | 부장 | 이승한 | 비상주
| 2020-08-01 | 2020-08-01 | ~ | 2020-12-31 | [8 empty] | 서비스플랫폼 | 개발 | CSS코딩 | 제이랩 | 부장 | 남동훈 | 비상주
| 2020-08-31 | 2020-08-31 | ~ | 2020-11-30 | [8 empty] | 서비스플랫폼 | 개발 | 서비스플랫폼 개발 | 제이랩 | 과장 | 성수환 | 상주 | 2020-09-18 Roll-out | Roll-out
0
| 2020-10-05 | 2020-10-05 | ~ | 2021-01-31 | [8 empty] | 통화분석 | 개발PL | 통화분석 분석설계, 기획 | 지뉴소프트 | 부장 | 권순정 | 상주
| 2020-10-13 | 2020-10-13 | ~ | 2020-12-31 | [8 empty] | CSI | 개발 | 데이터분석 | 지뉴소프트 | 차장 | 김대식 | 상주
[5 empty] | 14.6 | 17.5 | 17.5 | 16.2 | 16.3 | 13.2 | 6 | 101.3 |  |  |  | 투입인원수 |  | 66

## 일별인력투입이력
| 상주인력 투입일자 | Roll-In | [5 empty] | 비고 | Roll-out 일자 | Roll-out | [5 empty] | 비고
|  | 참여파트 | 업체명 | 역할 | 담당업무 | 직급 | 성명 |  |  | 참여파트 | 업체명 | 역할 | 담당업무 | 직급 | 성명
| 2020-06-08 | TA UI 개발 | 미디어젠 |  | TA 기획/설계 | 연구원 | 최승민
|  | 서비스플랫폼 | KTh |  | PM | 부장 | 김지혜
|  | TA/QA/상담Assist | KTh |  | PM | 부장 | 김상인
|  | 보이스봇/챗봇/AI-KMS | KTh |  | PM | 차장 | 이동선
|  | 보이스봇/챗봇/AI-KMS | KTh |  | 개발PL | 차장 | 최창원 | 9.16 Roll-out
|  | 서비스플랫폼 | KTh |  | 개발PL | 과장 | 김준태
|  | STT | KTh |  | STT/TA/QA/상담Assist/ 개발 PL,STT 분석/설계 | 차장 | 이관철
| 2020-06-15 | 공통파트 | 인트루바인 |  | 아키텍처 | 차장 | 정충민 | 9.16 Roll-out
| 2020-06-16 | CSI | KTh |  | CSI 프로젝트 관리, 기획 | 차장 | 강윤영
|  | CSI | KTh |  | 분석/기획, 서비스기획 | 과장 | 윤보라
|  | CSI | KTh |  | 분석개발 내재화, 웹 개발 | 사원 | 윤태식
| 2020-06-22 | 보이스봇 | 지어소프트 |  | 개발 기획/설계 | 부장 | 한유성
|  | 보이스봇 | 지어소프트 |  | 개발 기획/설계 | 차장 | 김주원
|  | 보이스봇 | 지어소프트 |  | 개발 | 차장 | 우정섭
|  | 보이스봇 | 예스피치 |  | 보이스봇 G/W | 이사 | 이형엽
|  | 공통파트 | 인트루바인 |  | 아키텍처 | 사원 | 양선동
|  | 공통파트 | 인트루바인 |  | PMO | 과장 | 김동철
|  | TA엔진 | KTh |  | TA 개발 | 사원 | 정지윤
|  | TA UI 개발 | 미디어젠 |  | TA 기획/설계, TA 개발 PL | 책임 | 이왕용
|  | TA UI 개발 | 미디어젠 |  | TA 기획/설계 | 선임 | 박미경
|  | TA UI 개발 | 미디어젠 |  | TA/QA/Assist UI 개발 총괄 | 수석 | 조용대 | 7.21 Roll-out
| 2020-07-01 | TA/QA/상담Assist | KTh |  | TA 전처리/키워드/요약/분류/감성/API 선진행 | 대리 | 구본우
|  | TA/QA/상담Assist | KTh |  | STT OMU 개발 | 사원 | 방대영
|  | 보이스봇 | 지어소프트 |  | 기획 | 차장 | 송은지
| 2020-07-06 | STT | Kth |  | STT OMU 개발 | 대리 | 한현준
|  | TA/QA/상담Assist | 미디어젠 |  | 개발 | 연구원 | 임지혜
|  | 상담 Assist UI 개발 | 미디어젠 |  | 상담Assist 개발 | 전임 | 강석천
|  | 상담 Assist UI 개발 | 미디어젠 |  | 퍼블리싱, 인포그래픽 | 선임 | 최시현 | 7.13 Roll-out
|  | 보이스봇 패키지 | 지어소프트 |  | 인증, 대시보드,신규연동 개발 | 차장 | 남효우
|  | 보이스봇 패키지 | 지어소프트 |  | CMS기능개선,통계 기능 개발 | 과장 | 유지은
|  | 보이스봇 패키지 | 지어소프트 |  | 통계 및 대화엔진 외부 연동 개발 | 차장 | 김정희
|  | 보이스봇 패키지 | 지어소프트 |  | 관리포탈 서비스 관리기능 | 대리 | 이수연
|  | AI-KMS | 지어소프트 |  | 지식콘텐츠 생성, 활용 기능 개발 | 사원 | 조미래
|  | AI-KMS | 지어소프트 |  | 지식콘텐츠 관리기능 | 차장 | 이지영
| 2020-07-07 | 보이스봇 | 예스피치 |  | PL, 기획 | 차장 | 채혜지
|  | 보이스봇 | 예스피치 |  | 개발 | 사원 | 박은혜
|  | TA/QA/상담Assist | KTh |  | 상담Assist 실시간추천개발 | 대리 | 김준엽
|  | 보이스봇 | 예스피치 |  | 개발 | 대리 | 김다은
|  | 보이스봇 | 예스피치 |  | 개발 | 사원 | 정성원
|  | 보이스봇 | 예스피치 |  | 설치 및 기술지원 | 사원 | 이준채
최시현전임 대체 | 2020-07-13 | TA/QA/상담Assist | 미디어젠 |  | 인포그래픽 | 전임 | 박승희 | 인력교체(최시현선임) | 2020-07-13 | TA/QA/상담Assist | 미디어젠 |  | 퍼블리싱, 인포그래픽 | 전임 | 최시현
|  | TA/QA/상담Assist | 미디어젠 |  | 퍼블리싱 | 선임 | 권태완 | 7.21 Roll-out
| 2020-07-16 | CSI | 아크릴 |  | 분석엔진 개발 | 팀장 | 최현우 | 일부상주형태 투입
|  | CSI | 아크릴 |  | 분석엔진 개발 | 선임 | 김윤기 | 일부상주형태 투입
|  | CSI | 아크릴 |  | 분석엔진 개발 | 사원 | 김재훈 | 8.10 Roll-out
| 2020-07-20 | STT | KTh |  | STT 디코더개발 | 차장 | 박준표
| 2020-07-21 | TA/QA/상담Assist | 미디어젠 |  | 퍼블리싱 | 전임 | 강신애 | 인력교체(권태완전임) | 2020-07-21 | TA/QA/상담Assist | 미디어젠 |  | 퍼블리싱 | 전임 | 권태완
[9 empty] | 2020-07-21 | TA UI 개발 | 미디어젠 |  | TA/QA/Assist UI 개발 총괄 | 수석 | 조용대 | 업무이관(to.박미경선임)
| 2020-07-22 | 목소리인증 | 데이사이드 |  | PM/서비스설치/테스트/일정관리/산출물 | 부장 | 이선우 | 일부상주형태 투입
| 2020-07-24 | 보이스봇/챗봇/AI-KMS | 지어소프트 |  | MRC 개발 | 사원 | 이형준
| 2020-07-27 | 서비스플랫폼 | 제이랩 |  | 서비스 플랫폼 개발 | 부장 | 이의준 | 9.01 Roll-out
| 2020-07-28 | TA/QA/상담Assist | 미디어젠 |  | TA/QA 개발 | 사원 | 임학영
|  | TA/QA/상담Assist | 미디어젠 |  | QA/상담Assist 개발 | 사원 | 정예찬
|  | TA/QA/상담Assist | 미디어젠 |  | QA/상담Assist 개발 | 사원 | 주형진
| 2020-08-07 | 보이스봇/챗봇/AI-KMS | 지어소프트 |  | KMS 지식콘텐츠 관리 개발 | 대리 | 김명선
| 2020-08-10 | CSI | 아크릴 |  | CSI 추가분석기능 개발 | 선임 | 홍남표 |  | 2020-08-10 | CSI | 아크릴 |  | 분석엔진 개발 | 사원 | 김재훈 | 8.10 Roll-out
| 2020-08-13 | 서비스플랫폼 | 제이랩 |  | 관리자포탈 분석/설계/개발PL | 부장 | 신종필
| 2020-08-25 | 보이스봇/챗봇 | KTH |  | 보이스봇개발 | 과장 | 박철근
| 2020-08-31 | 서비스플랫폼 | 제이랩 |  | 서비스플랫폼 기획/개발 | 과장 | 김정탁
|  | 서비스플랫폼 | 제이랩 |  | 서비스플랫폼 개발 | 과장 | 성수환 | 9.18 Roll-out
[9 empty] | 2020-09-01 | 서비스플랫폼 | 제이랩 |  | 서비스 플랫폼 개발 | 부장 | 이의준
[9 empty] | 2020-09-16 | 공통파트 | 인트루바인 |  | 아키텍처 | 차장 | 정충민 | 9.16 Roll-out
[10 empty] | 보이스봇/챗봇/AI-KMS | KTh |  | 개발PL | 차장 | 최창원 | 9.16 Roll-out, 사유(병가)
[9 empty] | 2020-09-18 | 서비스플랫폼 | 제이랩 |  | 서비스플랫폼 개발 | 과장 | 성수환 | 9.18 Roll-out, 인력교체
[9 empty] | 2020-09-29 | 보이스봇/챗봇/AI-KMS | 지어소프트 |  | CMS 기획/시나리오 관리/QA | 차장 | 우정섭 | 9.29 Roll-out 투입기간만료
| 2020-10-05 | AI-KMS | 지어소프트 |  | 시스템 분석 및 설계/구축 | 차장 | 소동준
|  | 통화분석 | KTH |  | 통화분석 프로젝트 관리, 기획 | 부장 | 윤남원
|  | 통화분석 | 지뉴소프트 |  | 통화분석 분석설계, 기획 | 부장 | 권순정
| 2020-10-06 | CSI | 지뉴소프트 |  | 데이터분석, 데이터연동 | 과장 | 이승희 | 당일철수 | 2020-10-06 | CSI | 지뉴소프트 |  | 데이터분석, 데이터연동 | 과장 | 이승희 | 당일철수
|  | 서비스플랫폼 | 지뉴소프트 |  | 서비스포털/관리자포털 개발 | 대리 | 윤진선 | 당일철수 |  | 서비스플랫폼 | 지뉴소프트 |  | 서비스포털/관리자포털 개발 | 대리 | 윤진선 | 당일철수
| 2020-10-12 | AI-KMS | 지어소프트 |  | 지식콘텐츠 생성 및 활용 기능 개발 | 과장 | 한좌민 |  | 2020-10-12 | TA/QA/상담Assist | 미디어젠 |  | 인포그래픽 | 전임 | 박승희 | 10.12 Roll-out
|  | 상담 Assist UI 개발 | 미디어젠 |  | 퍼블리싱, 인포그래픽 | 전임 | 최시현 | 10.12 비상주로 투입
| 2020-10-13 | CSI | 지뉴소프트 |  | 데이터분석 | 차장 | 김대식
| 2020-10-15 | 서비스플랫폼 | 제이랩 |  | 관리자포탈 분석/설계/개발PL | 부장 | 이승국

## Roll-out 인력 이력 (hidden)
No | 업체 | 성명 | Roll-out 요청일 | 인수인계일정 |  |  | Roll-out 승인 |  | idms계정폐기 | 보안PC 초기화 | 업무인수인계서 | PM 승인 및 확인
|  |  |  | 시작일 | ~ | 종료일 | KT PM | KTH PM |  |  |  | KTH | KT
1 | 아크릴 | 김재훈 | ? |  | ~
2 | 제이랩 | 이의준 |  |  | ~ |  |  |  | O
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

## 투입인력 주간보고 자료 (hidden)
:: 월별 인력투입 현황 | [13 empty] | 기준일 : 2020.07.07 |  | :: 주간 신규 인력투입 | [9 empty] | 일자 : 7.06 ~ 7.10
| 구분 | 계획 | 인원 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 소계 | 7월 누적 | 계획대비 월누적투입율 | 전체 투입율 | 소계대비 월누적투입율 |  | 구분 |  | 서비스플랫폼 | 보이스봇/챗봇/ AI-KMS | TA/QA/ 상담Assist | STT | 목소리인증 | CSI | PMO/인프라 | 소계
| 서비스플랫폼 | 38.7 |  | 2 | 2 | 6 | 8 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 38.5 | 4 | 10.34% | 99.48% | 10.39% |  | 금주현황 | 인원 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12
| 보이스봇/챗봇/AI-KMS | 78.5 |  | 8.3 | 15.8 | 18.5 | 18.5 | 21.5 | 14.5 | 9 | 106.1 | 24.1 | 30.7% | 135.2% | 22.71% |  |  | MM | 0 | 7.8 | 0.9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11.7
| TA/QA/상담Assist | 67.9 |  | 3.1 | 11.1 | 14.5 | 14 | 14 | 12.8 | 6.6 | 76.1 | 14.2 | 20.91% | 112.1% | 18.66%
| STT | 16.6 |  | 1 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.8 | 17 | 3.2 | 19.28% | 102.4% | 18.82%
| 목소리인증 | 15.5 |  | 0 | 0.2 | 1.6 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0.2 | 1.29% | 29.03% | 4.444%
| CSI | 16.8 |  | 2.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.6 | 4 | 2 | 31.6 | 7.5 | 44.64% | 188.1% | 23.73%
| PMO/인프라 | 0 |  | 0.6 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 1.7 | 1 | 10.8 | 2.6 | - | - | 24.07%
| 소계 | 234 | 0 | 17.5 | 38.3 | 51.1 | 53 | 55.3 | 42.5 | 26.9 | 284.6 | 55.8 | 23.85% | 121.6% | 19.61%

## AICC_B2B 솔루션 인력 연락처목록
구분 | 패키지명 | 역할 | 업무내용 | 이름 | 직급 | 그룹사사번 | idms사번 | idms폐기확인 | 소속 | Email | KT_friend mail | H.P | 출입카드번호 | 출입카드 반납일 | IP정보(참조용)
서비스플랫폼 | AICC 서비스 플랫폼
보이스봇/챗봇/AI-KMS | 보이스봇/챗봇/AI-KMS관리
보이스봇 패키지
챗봇 패키지
AI-KMS
TA/QA/상담Assist/ 목소리인증 | TA/QA/상담Assist
Roll-in
Roll-out
Roll-in
Roll-out 예정
목소리인증(SV) 패키지
STT | STT 패키지
CSI | CSI
공통파트 | 공통

## 투입율계산 (hidden)
구분 | 투입계획 | 월별 실투입 현황 | [7 empty] | 투입율 현황
|  | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 소계 | 7월 누적 | 월누적 투입율(%) | 전체진척율
서비스플랫폼 | 38.7 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38.5 | 3.6 | 9.302% | 99.48%
보이스봇/챗봇/ | 78.5 | 8.9 | 14.8 | 15 | 15 | 15 | 9.5 | 2 | 106.1 | 23.7 | 30.19% | 135.2%
AI-KMS
TA/QA/ | 67.9 | 2.7 | 10.7 | 10 | 10 | 10 | 9 | 2 | 76.1 | 13.4 | 19.73% | 112.1%
상담Assist
STT | 16.6 | 0 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0.9 | 5.422% | 102.4%
목소리인증 | 15.5 | 0 | 0 | 1.6 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0% | 29.03%
CSI | 16.8 | 1.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 31.6 | 7.5 | 44.64% | 188.1%
PMO/인프라 | 0 | 1.1 | 3 | 2.9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.8 | 4.1 | - | -
소계 | 234 | 15.8 | 37.4 | 38.5 | 38 | 36.7 | 26.5 | 12 | 204.9 | 53.4 | 22.82% | 87.56%