## 보안성검토프로세스 체크리스트
No | Task |  | 작성 및 조치대상 | 작성/조치담당 | 수행여부 | 완료일 | Site url | 비고
1 | 보안성검토 요청 | 문서작성 및 등록 | 보안성승인요청서.doc | 김지혜B | O |  | http://boan.kt.com
|  |  | 관리적검증요청서.xlsx | 이동선C/박철근G | X | 2020-09-09
|  |  |  | 김준태G | X
|  |  | 기술적검증요청서.xlsx | 이동선C/박철근G | X | 2020-09-08
|  |  |  | 김준태G | X
|  | 보안검증 이력관리 시스템 등재 | 개발소스 | 이동선C/박철근G | X | 2020-09-10 | http://pentest.kt.com
|  |  |  | 김준태G | X
|  |  | 인터페이스 정의서 | 이동선C/박철근G | X
|  |  |  | 김준태G | X
|  |  | AccessLog 추출 결과 | 이동선C/박철근G | X
|  |  |  | 김준태G | X
2 | 설치/설정 | 서버 백신설치 | 모든서버 | 양선동주임 | O |  | http://smp.kt.com
|  | 서버 웹쉘설치 | WEB/WAS 서버 | 양선동주임 | O
|  | 웹셀에이전트 연동 설정 | WEB/WAS 서버 | 양선동주임 | O
3 | 서버취약점 진단 | OS진단 및 취약점 조치 | 모든서버 | 양선동주임 | O
|  | WEB/WAS 진단 및 취약점 조치 | WEB/WAS 서버 | 양선동주임 | O
|  | DB 진단 및 취약점 조치 | DB서버 | 양선동주임 | X | 2020-09-11 |  | 양선동주임 진단후, 조치사항 발생시 전석천차장 통하여 DBA에 조치요청
|  | 소스 진단 및 취약점 조치 | 개발소스 | 최창원C | X
|  |  |  | 김준태G | X
4 | 보안성승인 완료 | 승인여부 확인 | AICC B2B 서비스형 플랫폼 개발 및 상용화 사업 | KT 보안검증센터 | X | 2020-09-23 | http://boan.kt.com

## 보안성검토프로세슽 체크리스트(9월말 상용환경) (hidden)
오픈 대상 | Task | 수행부서 | 작성/조치 담당 | 담당자 | 수행여부 | 산출물 및 점검방법 | 완료예정일
1차오픈 (서비스플랫폼, 보이스봇IB) | 보안성검토서 문서작성(워드파일) | PM |  |  | O | 보안성승인요청서.docx
| 보안성검토서 문서작성(엑셀파일) | PM |  |  | X
| - 관리적 검증 요청서 |  | 이동선C, 김준태G |  |  | 관리적 검증 요청서.xlsx
| - 기술적 검증 요청서 |  |  |  |  | 기술적 검증 요청서.xlsx
| 서버 백신설치(모든서버) | 인프라담당 |  | 정충민C | O | 백신설치결과서
| 서버 웹쉘설치 및 웹셀에이전트 연동 설정(WEB/WAS 서버) | 인프라담당 |  | 정충민C | O | 웹쉘수용결과서
| 서버 취약점 진단 | - |  |  | - | http://smp.kt.com
| - OS진단 및 취약점 조치(모든서버) | 인프라담당 |  | 정충민C | O | smp 사이트 완료여부 확인
| - WEB/WAS 진단 및 취약점 조치(WEB/WAS 서버) | 인프라담당 |  | 정충민C | O | smp 사이트 완료여부 확인
| - DB 진단 및 취약점 조치(DB서버) | 인프라담당 |  | 정충민C | X | smp 사이트 완료여부 확인 | ~9.11
| - 소스 진단 및 취약점 조치(개발소스) | 개발팀 |  | 김준태G | X | smp 사이트 완료여부 확인
|  |  |  | 이동선C | X | smp 사이트 완료여부 확인
| 보안성 승인 완료확인 | KT담당 |  |  | X | http://boan.kt.com
[보안성 검토 절차]
보안성승인 요청 - 검토의견 송부(메일발송->개발방화벽오픈) - 개발 - 취약점진단/조치&웹쉘&백신 -보안검증(대상지정 : 사외오픈 시스템) - 조치결과 입력 - 서비스 방화벽 오픈(PDF출력 -> 서비스방화벽ANY오픈)

## Sheet1 (hidden)
오픈 대상 | Task | 수행부서 | 수행여부 | 산출물 및 점검방법 | 완료예정일
1차오픈 (서비스플랫폼, 보이스봇IB) | 보안성검토서 문서작성(워드파일) | PM | O | 보안성승인 요청서
| 보안성검토서 문서작성(엑셀파일) | PM | X | 보안성승인 요청서
| 서버 백신설치(모든서버) | 인프라담당 | O | 백신설치결과서
| 서버 웹쉘설치 및 웹셀에이전트 연동 설정(WEB/WAS 서버) | 인프라담당 | O | 웹쉘수용결과서
| 서버 취약점 진단 | - | - | http://smp.kt.com
| - OS진단 및 취약점 조치(모든서버) | 인프라담당 | O | smp 사이트 완료여부 확인
| - WEB/WAS 진단 및 취약점 조치(WEB/WAS 서버) | 인프라담당 | O | smp 사이트 완료여부 확인
| - DB 진단 및 취약점 조치(DB서버) | 인프라담당 | X | smp 사이트 완료여부 확인 | ~9.11
| - 소스 진단 및 취약점 조치(개발소스) | 개발팀 | X | smp 사이트 완료여부 확인 | 서비스플랫폼, 보이스봇 개발자 직접 확인 필요
| 보안성 승인 완료확인 | KT담당 | X | http://boan.kt.com
2차오픈 (보이스봇OB) | 보안성검토서 문서작성(워드파일) | PM | X | 보안성승인 요청서
| 보안성검토서 문서작성(엑셀파일) | PM | X | 보안성승인 요청서
| 서버 백신설치(모든서버) | 인프라담당 | X | 백신설치결과서
| 서버 웹쉘설치 및 웹셀에이전트 연동 설정(WEB/WAS 서버) | 인프라담당 | X | 웹쉘수용결과서
| 서버 취약점 진단 | - | - | http://smp.kt.com
| - OS진단 및 취약점 조치(모든서버) | 인프라담당 | X | smp 사이트 완료여부 확인
| - WEB/WAS 진단 및 취약점 조치(WEB/WAS 서버) | 인프라담당 | X | smp 사이트 완료여부 확인
| - DB 진단 및 취약점 조치(DB서버) | 인프라담당 | X | smp 사이트 완료여부 확인
| - 소스 진단 및 취약점 조치(개발소스) | 개발팀 | X | smp 사이트 완료여부 확인
| 보안성 승인 완료확인 | KT담당 | X | http://boan.kt.com

## 인프라구성프로세스 체크리스트
No | Task |  | 작성 및 조치대상 | 작성/조치담당 | 수행여부 | 완료일 | 비고
1 | 개발환경 인프라 구축 | 인프라 분석/설계 | 아키텍처 구성도 | 정충민차장/양선동주임 | O
|  | EPC 서버 생성 |  | 정충민차장/양선동주임 | O
|  | EPC 서버 디스크 할당 |  | 정충민차장/양선동주임 | O
|  | EPC 서버 포트포워딩 |  | 정충민차장/양선동주임 | O
|  | EPC 서버 방화벽 설정 |  | 정충민차장/양선동주임 | O
|  | WEB/WAS 설치 |  | 정충민차장/양선동주임 | O
|  | DB설치 |  | 정충민차장/양선동주임 | O
|  | 방화벽 신청(KT노트북접근) |  | 정충민차장/양선동주임 | O
|  | 형상관리 구성 |  | 정충민차장/양선동주임 | O
2 | 상용환경 인프라 구축 | 인프라 분석/설계 | 아키텍처 구성도 | 정충민차장/양선동주임 | O
|  | EPC 서버 생성 |  | 정충민차장/양선동주임 | O
|  | EPC 서버 디스크 할당 |  | 정충민차장/양선동주임 | O
|  | EPC 서버 포트포워딩 |  | 정충민차장/양선동주임 | O
|  | EPC 서버 방화벽 설정 |  | 정충민차장/양선동주임 | O
|  | EPC NAS 구성 |  | 정충민차장/양선동주임 | O
|  | WEB/WAS 설치 |  | 정충민차장/양선동주임 | O
|  | EPC Loadbalance 구성 |  | 정충민차장/양선동주임 | O
|  | DB설치 및 이중화 구성 |  | 정충민차장/양선동주임 | X
|  | SSL 인증서 설치 |  | 정충민차장/양선동주임 | X
|  | 백신 설치 |  | 정충민차장/양선동주임 | O
|  | 웹쉘 설치 |  | 정충민차장/양선동주임 | O
|  | SMP 진단 |  | 정충민차장/양선동주임 | O